Приложение к приказу Комитета образования

от 25 октября 2021г. № 322-од

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного**

**экзамена в Березовском районе в 2023/2024 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2024 года**

В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена в Березовском районе в 2023/2024 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2024 года, разработан план мероприятий (дорожная карта), направленный на обеспечение эффективной организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена, с исполнением мероприятий в соответствии с их сроками проведения (далее – дорожная карта).

Условные обозначения в плане мероприятий «дорожная карта»: ГИА - государственная итоговая аттестация обучающихся;

ГИА-9 – ГИА по образовательным программам основного общего образования; ГИА-11 – ГИА по образовательным программам среднего общего образования;

ЕГЭ – единый государственный экзамен; ОГЭ – основной государственный экзамен;

ГВЭ – государственный выпускной экзамен;

РИС ГИА – региональная информационная система обеспечения проведения ГИА; Минпросвещение России – Министерство просвещения Российской Федерации; Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;

ФГБНУ «ФИПИ» – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»;

ФГБУ «ФЦТ» – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»; ХМАО – Югра – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, автономный округ;

Департамент – Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

ИРО, РЦОИ – автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» – организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра обработки информации;

ПРА – пункты рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в муниципальных образованиях ХМАО – Югры, по месту проживания участников;

МО – муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

МОУО – органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющие управление в сфере образования;

ОО – общеобразовательные организации;

ППЭ – пункт проведения экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ); УМО – учебно-методическое объединение;

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; РПК – Региональные предметные комиссии;

КК – Конфликтная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; ЭМ – экзаменационные материалы;

КИМ – контрольные измерительные материалы; ВПР – Всероссийские проверочные работы;

НИКО – национальные исследования качества образования; КПК – курсы повышения квалификации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия (направления) | Сроки | Действия по реализации мероприятий |
| муниципальный уровень(МОУО) | институционный уровень(ОО) |
| **1. Анализ по результатам участия и проведение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1.1. | Проведение совещаний сруководителями МОУО в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году (в том числе вформате ВКС) | ноябрь2023 года– май2024 года;июнь,июль,октябрь2024 года | анализ и обсуждение результатов по вопросам технологичностипроведения экзаменов и организационно-технологическойготовности ППЭ по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11,принятие управленческих решений на муниципальном уровне | анализ и обсуждение результатов по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ поитогам проведения ГИА-9, ГИА-11,принятие управленческих решений на уровне ОО |
| 1.2. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 2023 года на Координационном Совете по обеспечению и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО – Югры в 2023 году (далее - Совет) | ноябрь2023 годаоктябрь -ноябрь2024 года | исполнение решений Совета по итогам ГИА 2022/2023 учебного года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2024 году науровне МОУОисполнение решений Совета по итогам ГИА 2023/2024 учебного года,формирование предложений в проектуправленческих решений, определениезадач на проведение ГИА в 2025 году науровне МОУО | исполнение решений Совета по итогам ГИА 2022/2023 года, формированиепредложений в проект управленческихрешений, определение задач на проведение ГИА в 2024 году науровне ОО, в части касающейсяорганизационно-технического,технологического обеспечения и проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭисполнение решений Совета по итогам ГИА 2023-20224 года, формированиепредложений, определение задач напроведение ГИА в 2025 году на уровне ОО |
| 1.3. | Формирование сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-9 за 2022/2023 учебный год»Формирование сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-9 за 2023/2024 учебный год» | август-октябрь2023 годаавгуст-октябрь2024 года | Использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по ОО, имеющим по результатам ГИА стабильно низкие образовательные результаты на уровне МОУО | Использование информации сборникадля принятия управленческих решений, направленных на повышение качестваобразования на уровне ОО, в том числе ОО, имеющим по результатам ГИА стабильно низкие образовательные результаты |
| 1.4. | Формирование сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-11 за 2022/2023 учебный год»Формирование сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-11 за 2023/20224 учебный год» | август-октябрь2023 годаавгуст-октябрь2024 года | Использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по ОО, имеющим по результатам ГИА стабильно низкие образовательные результаты на уровне МОУО | Использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне ОО, в том числе ОО, имеющим по результатам ГИА стабильно низкие образовательные результаты |
| 1.5. | Формирование статистического отчета по результатам ЕГЭ в ХМАО – Югре за 2023 годФормирование статистического отчета по результатам ЕГЭ в ХМАО – Югре за 2024 год | август-сентябрь2023 годаавгуст-сентябрь2024 года | Использование статистическойинформации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО, принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО | Использование статистическойинформации для проведения анализаситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализацииобразовательных программ, учебныхпланов в ОО на уровне ОО принятияуправленческих решений по повышению качества образования в ОО; проведение мероприятий с выработкой решений, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и для уточнения учебных планов иобразовательных программ |
| 1.6. | Формирование статистического отчета по результатам ОГЭ в ХМАО – Югре за 2023 годФормирование статистического отчета по результатам ОГЭ в ХМАО – Югре за 2024 год | август-сентябрь2023 годаавгуст-сентябрь2024 года | Использование статистическойинформации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО, принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО | Использование статистическойинформации для проведения анализаситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализацииобразовательных программ, учебныхпланов в ОО на уровне ОО принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО.Проведение мероприятий и принятиерешений, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышении квалификации учителей-предметников и для уточнения учебных планов иобразовательных программ |
| 1.7. | Формирование содержательногоанализа по результатам итогового сочинения (изложения) (февраль,апрель, декабрь) | март, май,январь2024 года | Использование содержательного анализа результатов итоговогосочинения (изложения) для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО учебных дисциплин русский язык и литература по уровням образования: основного общего, среднего общего | Использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) методическими службами, администрацией ОО для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО учебных дисциплин русский язык и литература по уровням образования: основного общего, среднего общего, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей русского языка и литературы, для уточнения учебных планов и образовательных программ ОО |
| 1.8. | Анализ результатов участия в оценочных процедурах (ВПР, иные оценочные процедуры) | поотдельному графику | применение анализа результатов участия в оценочных процедурах(ВПР, иные оценочные процедуры), принятие управленческих решений на уровне МО, исполнение решенийрегионального уровня | применение анализа результатов участия в оценочных процедурах(ВПР, иные оценочные процедуры), принятие управленческих решенийна институциональном уровне, исполнение решений региональногои муниципального уровней |
| 1.9. | Анализ реализации мероприятий дорожной карты | Декабрь 2023, 2024года | Предоставление информации ореализации мероприятийдорожной карты в МОУО | Предоставление информации ореализации мероприятий дорожной карты в ОО |
| **2. Реализация мер по повышению качества образовательных результатов и образовательной деятельности.****Объективность оценки образовательных результатов.** |
| 2.1. | Разработка мер, мероприятий дляреализации системы сопровождениявыпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании, а также комплекса мер по подготовке выпускников к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023/2024 учебном году натерритории ХМАО – Югры (далее – система сопровождения, комплекс мер) | октябрь -ноябрь2023 года | разработка мер и обеспечение реализации мероприятий дляэффективности системысопровождения, комплекса мер, в части касающейся | Реализация мероприятий, сопровождение выпускников, неполучивших аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании |
| 2.2. | Организация и проведениемониторинга «зон риска» порезультатам проведения ГИА в 2023 году, в 2023 году, в 2024 году | июль-сентябрь2023 годаиюль-сентябрь2024 года | анализ информации,организация разработкимуниципальных плановмероприятий, направленных насовершенствование организации проведения ГИА, в том числе в части исключения ситуаций, при проведении ГИА, по отнесению участников ГИА к категориям «зон риска», на уровне МО | анализ информации, организация разработки институциональныхланов мероприятий, направленных насовершенствование организации проведения ГИА, в том числе в частиисключения ситуаций, при проведении ГИА, по отнесению участников ГИА к категориям «зон риска» ОО |
| 2.3. | Составление содержательного анализа по результатам итоговогособеседования по русскому языку, в качестве одной из процедур допуска к прохождению ГИА-9 | март, апрель, май2024 года | Использование информации дляпроведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО;принятие управленческих решенийпо повышению качества образования в ОО | Использование информации дляпроведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания вОО, реализации образовательныхпрограмм, учебных планов в ОО,использование УМК;на уровне ОО принятиеуправленческих решений по повышению качества образования |
| 2.4. | Мониторинг качества подготовки обучающихся 9-х классов по образовательным программам основного общего образования поучебному предмету «русский язык» в форме итогового собеседования | май2024 года | предоставление сведений для подготовки мониторинга в частикасающейся;использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательныхпрограмм, учебных планов в ОО на уровне МОУО;принятие управленческих решений по повышению качества образования в ОО, в том числе работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты | предоставление сведений для подготовки мониторинга в частикасающейся;использование информации дляпроведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания вОО, реализации образовательныхпрограмм, учебных планов в ОО;для принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, в том числе работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты. |
| 2.5. | Составление содержательного анализа по результатам оценочных процедур (ВПР, иные процедуры оценки качества образования) | поотдельному графику | с учетом пункта 1.8. дорожной карты | с учетом пункта 1.8. дорожной карты |
| 2.6. | Ведение мониторинга эффективности проведения ГИА в регионе, МОУО согласно установленным критериям, в том числе качества подготовкиобучающихся с учетом введения новых показателей оценки качества образования, включая федеральные требования | постоянно,в течение2023/2024учебногогода | ведение муниципальногомониторинга | ведение мониторинга ОО |
| 2.7. | Проведение мониторингаэффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода ГИА-9, качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур на территории муниципальных образований автономного округа в 2024 году (в разрезе муниципальных образований игосударственных образовательныхорганизаций), согласно критериям, определенным в письме Рособрнадзора | май –август2024 года | Использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации проведения ГИА, принятия управленческих решений на уровне МОУО | Использование информации дляпроведения анализа ситуации по вопросам организации проведенияГИА, принятия управленческих решений на уровне ОО |
| **3. Правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 3.1. | Подготовка приказов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур в ХМАО – Югре на 2023/2024 учебный год | согласноциклограммамприказов,2023/2024учебныйгод | разработка и утверждение правовых актов МОУО, включая назначение ответственных лиц, возложение персональной ответственности на лиц, курирующих вопросы организации и проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур в 2024 году, с учетом организации и проведения в ОО итогового сочинения (изложения) в качестве допуска к ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9, а также иных оценочных процедур | обеспечение исполнения приказов Департамента, ИРО (РЦОИ)), МОУО по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных процедур в 2023/2024 учебном году, включая проведение в ОО итогового сочинения (изложения) в качестве допуска к ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9;разработка и утверждение правовых актов ОО по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных процедур в 2024 году, в соответствии с правовыми актами Департамента, ИРО (РЦОИ), МОУО |
| 3.2. | Разработка инструктивно-методических документов для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ в 2024 году, 2023/2024 учебном году | октябрь2023 года -май2024 года | организация и обеспечение исполнения, осуществление контроля за исполнением специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 инструктивно-методических документов федерального и регионального уровней в ППЭ в периодпроведения ГИА в 2024 году | исполнение инструкций, иных инструктивно-методических документов лицами, привлекаемыми к организации проведения ГИА в ППЭ, в 2024 году |
| 3.3. | Внесение изменений в нормативные правовые, иные правовые акты в целях совершенствования (приведения в соответствие) с действующим законодательством Российской Федерации, ХМАО – Югры в области образования | август2023 года –май2024 года | внесение изменений в правовые акты муниципального уровняв соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО | внесение изменений в правовые акты ОО в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказамиДепартамента, ИРО, МОУО |
| 3.4. | Заключение соглашения обинформационном взаимодействии между оператором центральногосегмента РИС ГИА ХМАО – Югры (далее - ЦС РИС ГИА ХМАО – Югры РЦОИ) и оператором муниципальнойинформационной системы, в том числе с государственнымиобразовательными организациями«поставщики информации» на 2023/2024 учебный год | В календарном году, по мере необходимости | Информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА- 11 с ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры (РЦОИ) и МОУО | Информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА- 11 с ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры (РЦОИ) (ОО) |
| 3.5. | Методическое сопровождениеобразовательных организаций по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году, связанного с применением новых технологий в период проведения экзаменов | октябрь2023 года -апрель2024 года | обеспечение контроля заподготовкой ОО (ППЭ) кпроведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году с применениемсоответствующей технологии | подготовка ОО (ППЭ) к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году с применениемсоответствующей технологии |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ, в том числе иных оценочных процедур** |
| 4.1. | Реализация средств субвенции на обеспечение государственныхгарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправлениямуниципальных образований ХМАО-Югры отдельных государственных полномочий в области образования в рамках субсидии, предоставляемойобразовательной организации на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | октябрь -декабрь2023 года,январь-декабрь2024 года | планирование расходов всоответствии с правовыми актами ХМАО – Югры; ежемесячный контроль реализации переданныхфинансовых средств | планирование расходов и реализация средств в соответствии с правовыми актами ХМАО – Югры, предусмотренных на проведение ГИА в части компенсации расходовработникам ППЭ;ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в МОУО |
| 4.2. | Обеспечение проведения мероприятий по заключению государственных имуниципальных контрактов, договоров с физическими июридическими лицами,привлекаемыми к выполнению работ, оформление документов на педагогических работников, участвующих в выполнениигосударственных обязанностей, связанных с проведением ГИА-9 и ГИА-11, в том числе организацией и проведением апробаций для проведения ГИА-9 и ГИА-11, с использованием внедряемых технологий | октябрь -декабрь2023 год,январь-декабрь2024 год | организация выплатыкомпенсации, расходов,связанных с выполнениемгосударственных обязанностей за пределами населенного пункта, являющегося местом проживания лицам, привлекаемым к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, а также участвующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работучастников ГИА-9, ГИА-11 | обеспечение выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей за пределами населенного пункта, являющегося местом проживания лицам, привлекаемым к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, а также участвующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работучастников ГИА-9, ГИА-11 |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, иных процедур оценки качества образования** |
| 5.1. | Организационно-техническое сопровождение обучающихмероприятий ФГБНУ «ФИПИ»(обучение экспертов, вебинары) для экспертов РПК в 2024 году | сентябрь - декабрь2023 года,январь- декабрь2024 года | создание условий для участия педагогов ОО, направление заявок на обучение в адрес ИРО, для обеспечения их участия в обучении | обеспечение участия педагогов ируководителей ОО, формирование заявок на обучение для направления в адрес МОУО |
| 5.2 | Проведение КПК на региональном уровне согласно графику, сформированному ИРО по согласованию с Департаментом | по графикуобучающихмероприятий ИРО | контроль за прохождением обучения на региональном уровне | участие в КПК, контроль запрохождением обучения на региональном уровне |
| 5.3. | Организационно-техническоесопровождение, обновление программ для дистанционного обучения лиц, привлекаемых к ГИА, в том числе в форме ЕГЭ на региональной платформе <http://moodle.rcoko86.ru>. | поотдельному графикуобучающихмероприятий ИРО | контроль за подготовкойлиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, на региональной платформе дистанционного обучения<http://moodle.rcoko86.ru> | участие лиц, привлекаемых кпроведению ЕГЭ в ППЭ из ОО, на региональной платформе дистанционногообучения<http://moodle.rcoko86.ru> |
| 5.4. | Организационно-техническое сопровождение по обучению лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ на федеральной учебной платформе(<https://edu.rustest.ru/>) | По отдельному графикуРособрнадзора для платформы(<https://edu.rustest.ru/>) | контроль за подготовкой лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ, нафедеральной платформедистанционного обучения(<https://edu.rustest.ru/>) | участие лиц, привлекаемых к ЕГЭ вППЭ из ОО, на федеральной платформедистанционного обучения (<https://edu.rustest.ru/>) |
| 5.5. | Организационно-техническоесопровождение по обучению лиц,привлекаемых к проведению процедур оценки качества образования | поотдельному графикуобучающихмероприятий ИРО | контроль за подготовкойлиц, привлекаемых кпроведению процедуроценки качества образования,организуемой ИРО | участие лиц, привлекаемых кпроведению процедур оценки качества образования, организуемой ИРО |
| **6. Организационно-техническое, технологическое сопровождение и информационная безопасность****при подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ** |
| 6.1. | Формирование и ведение РИС ГИА | Ноябрь 2023,январь-октябрь2024 | внесение сведений, формированиемуниципального сегмента РИС ГИА ХМАО – Югры | формирование и внесение сведений науровне ОО |
| 6.2. | Обеспечение мониторинга готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ | март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь2024,В соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11 | Осуществление мониторинга готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11 на муниципальном уровне | Осуществление мониторинга готовностиППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11 на уровне ОО (ППЭ) |
| 6.3. | Сбор и обработка информации по запросам Департамента, ФГБНУ«ФИПИ», Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ» | по графику и запросам Рособрнадзора,ФГБНУ «ФИПИ», ФГБУ«ФЦТ» | предоставление сведений для сбора информации (при необходимости) | предоставление сведений для сбора информации (при необходимости) |
| 6.4. | Формирование и ведение РИС ГИА в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2021 г. № 2085, в досрочный, основной идополнительный периоды проведения ГИА согласно единому расписанию, включая проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | по графикуРособрнадзора,ФГБУ «ФЦТ»,расписанию ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | формирование, корректировка и ведение РИС ГИА в досрочный,основной, дополнительныйпериоды проведения ГИА | формирование, корректировка и ведениеРИС ГИА в досрочный, основной,Дополнительный периоды проведенияГИА |
| 6.5. | Организационно-техническое,технологическое, информационно-методическое обеспечениедеятельности комиссий в 2023/2024 учебном году, в 2024 году (ГЭК, РПК, АК) | 2023/2024учебный год,2024 год | согласование и организациянаправления на обучениена федеральном и региональном уровнях членов комиссий,обеспечение направления членовкомиссий на работу в составах ГЭК, АК, РПК (в соответствии сприказами Департамента) | Осуществление направления на обучение на федеральном и региональном уровнях членов комиссий, осуществление направления членовкомиссий на работу в составах ГЭК, АК, РПК, в том числе государственные ОО (всоответствии с приказами (Департамента) |
| 6.6. | Составление организационно-технологических схем проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе распределение участников и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2023/2024 учебном году, в ППЭ, в том числе при проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, в качестве процедур допуска к прохождения ГИА-11, ГИА-9 | ноябрь2023 года,январь, март, апрель, ноябрь2024 года | Контроль за организацией ипроведением ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в ППЭ и ОО | Планирование участников ГИА,итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА-9, лиц, привлекаемых к ГИА и итоговому сочинению (изложению), итоговомусобеседованию по русскому языку, в соответствии с организационно-технологическими схемами проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку |
| 6.7. | Организация и обеспечениепроведения итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году | ноябрь2023 года,февраль, апрель2024 года | обеспечение контроля заподготовкой выпускников кнаписанию итогового сочинения (изложения), за организациейдеятельности комиссий по подготовке, проведению, проверке итогового сочинения (изложения) в ОО, организация общественного наблюдения в период проведения итогового сочинения (изложения) | подготовка выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), проведение итогового сочинения (изложения) в ОО, организация проверки итогового сочинения (изложения) в ОО и соблюдения сроков проверки и качества сканирования итогового сочинения (изложения) |
| 6.8. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК в ФГБУ «ФЦТ» | декабрь2023 года,март 2024 года(по графикуобновления ФГБУ «ФЦТ») | Направление предварительнойинформации о количественном составе членов ГЭК в ППЭ.Получение ключей шифрования для проведения ГИА-11 | обеспечение получения членами ГЭК ключей шифрования |
| 6.9. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими видеонаблюдение в режиме реального времени и видеозаписи в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, охрану правопорядка в ППЭ, бесперебойную работу ресурсного снабжения (коммуникационных сетей) | в течение всегопериода подготовки ипроведения ГИА | Осуществление межведомственноговзаимодействия с территориальными филиалами ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Тюменской области, учреждениямиздравоохранения ХМАО– Югры,ресурсоснабжающими организациями, территориальными отделениями Управления Министерства внутренних дел РФ по ХМАО – Югре | Осуществление межведомственноговзаимодействия с ПАО «Ростелеком»,Управлением специальной связи по Тюменской области, учреждениямиздравоохранения ХМАО– Югры,ресурсоснабжающими организациями, Управлением Министерства внутренних дел РФ по ХМАО – Югре (территориальные структуры) |
| 6.10. | Организация тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, местах обработки экзаменационных работ участников ГИА, местах работы РПК и АК (далее – тестирование) | По отдельному графикуРособрнадзора | контроль за проведениемнагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ (МОУО, филиалы ПАО «Ростелеком») | проведение работ в ППЭ по нагрузочному тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ (ОО, представители ПАО «Ростелеком») |
| 6.11. | Организация тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 (далее – тестирование) | поотдельному графикуДепартамента | контроль за проведениемнагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ (МОУО, филиалы ПАО «Ростелеком») | проведение работ в ППЭ по нагрузочному тестированию системвидеонаблюдения в ППЭ (ОО, представители ПАО «Ростелеком») |
| 6.12. | Организация и обеспечениепроведения мероприятий пособлюдению информационнойбезопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | в течение всего периода подготовкии проведения ГИА | Межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»;контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях ППЭ;организация работы системывидеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, муниципальный сегмент) | Межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»;контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях ППЭ;организация работы системывидеонаблюдения, металлоискателей,систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключамишифрования;аттестация рабочих мест АРМ(формирование РИС ГИА,Институциональный уровень) |
| 6.13. | Организационно-техническое,технологическое и информационно-методическое обеспечение и координация работы по соблюдениюинформационной безопасности | в течение всегопериода подготовкии проведения ГИА | соблюдение требованийинформационной безопасности | соблюдение требованийинформационной безопасности |
| 6.14. | Создание условий в ППЭ для прохождения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ обучающимися с ОВЗ в 2024 году, в том числе в период проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2023/2024 учебному году | 2023/2024 учебный год,2024 год | обеспечение созданияусловий для прохождения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ в соответствии с законодательством РФ в области образования | создание условий и организацияпрохождения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ |
| 6.15. | Обеспечение общественногонаблюдения за проведением ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2024 году:- формирование ПУЛа общественных наблюдателей, в том числе в режиме онлайн;- организация работы региональногоситуационного центра (далее – СИЦ) для осуществления онлайн наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА в 2024 году. | в течение всегопериода подготовкии проведения ГИА | организация работы иинформационное сопровождение на территории муниципальногообразования по вопросамобщественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА,формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями | организация работы и информационное сопровождение на институциональном уровне по вопросам общественногонаблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями |
| 6.16. | Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2024 году | в течение всегопериода подготовкии проведения ГИА | содействие в определении:мест регистрации заявлений на прохождение ГИА;количества ППЭ и мест их расположения; количества аудиторий, в том числеоборудованных системами онлайн видеонаблюдения, местознакомления с результатами ГИА;распределении участников по ППЭ; | содействие в определении:мест регистрации заявлений на прохождение ГИА;количества и мест расположения ППЭ; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, мест ознакомления с результатами ГИА;распределении участников по ППЭ; |
| 6.17. | Организационно-техническоеобеспечение по обработке и формированию сводной информации по определению мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, определению количества ППЭ и мест их расположения, определению количества аудиторий, в том числеоборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределение участников по ППЭ, определение местознакомления с результатами ГИА | В соответствии сграфиком формирования РИСГИА (графикРособрнадзора) | Предоставление информации по запросу РЦОИ в установленныеДепартаментом сроки (РЦОИ) | Предоставление информации в МОУО по запросу РЦОИ в установленные Департаментом сроки |
| 6.18. | Организация обработки и проверки бланков ответов участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, ознакомлениеучастников с полученнымирезультатами | В соответствии срасписанием ГИА,утвержденнымприказами МинпросвещенияРоссии/Рособрнадзора, графиком получениярезультатов из ФГБУ«ФЦТ» | контроль за своевременнымознакомлением участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ с полученными результатами | Обеспечение ознакомленияучастников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ с полученными результатами экзаменов |
| 6.19. | Организация и обеспечение участия в проведении апробационных итренировочных мероприятиях(федерального и регионального уровней) по технологиям ГИА, в том числе ЕГЭ. Организация и проведение апробаций новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ на региональном уровне | 2023/2024 учебный год, 2024 год(по графикуРособрнадзора,приказамиДепартамента) | контроль за проведениемапробаций «новых» технологий ГИА, в том числе ЕГЭ в ППЭ | участие в апробации «новых» технологий ГИА, в том числе ЕГЭ, обучение лиц в период апробации новым технологиям (в том числе государственные ОО) |
| 6.20. | Проведение мониторинга по технологиям проведения ГИА-11 в ППЭ, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономногоокруга – Югры | Октябрь 2023 года –март 2024 годасентябрь 2024 года | Использование информации дляпроведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА,планового обеспеченияоснащения ППЭ, на уровне МОУО | Использование информации дляпроведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА, реализации закупочных мероприятий, на уровне ОО |
| 6.21. | Проведение мониторинга по внедрению «новых» технологий проведения ГИА-9 в ППЭ, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономногоокруга – Югры | Октябрь 2023 года –март 2024 годасентябрь 2024 года | Использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА, планового обеспечения оснащения ППЭ, на уровне МОУО | Использование информации дляпроведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА, реализации закупочных мероприятий, на уровне ОО |
| 6.22. | Проведение мониторинга по оснащению оборудованием дляпроведения ГИА-9 по учебным предметам «физика», с выполнением экспериментального задания, «химия», с выполнением реального химического эксперимента, иностранные языки, «информатика» в компьютерной форме, в ППЭ, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Октябрь 2023 года –март 2024 годасентябрь 2024 года | Использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА, планового обеспечения оснащения ППЭ, на уровне МОУО | Использование информации дляпроведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА, реализации закупочных мероприятий, на уровне ОО |
| **7. Информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11. Информирование.** |
| 7.1. | Разработка комплекса мер по информированию участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения ГИА, иных оценочных процедур в 2024 году, в том числе через средства массовой информации (далее - План) | октябрь2023 года | проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных процедур в 2023/2024 учебном году, в 2024 году на территории ХМАО –Югры в соответствии с Планом в части касающейся | проведение мероприятийпо информационномусопровождению ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных процедур в 2023/2024 учебном году, в 2024 году на территории ХМАО – Югры в соответствии с Планом в части касающейся |
| 7.2. | Информирование участников ГИА-11 по вопросам обработки бланков ответов через официальные информационные источники предоставления результатов экзаменов | В соответствии сПорядком проведенияГИА | контроль за своевременныминформированием участников в ППЭ, ОО, предоставлениеинформации | получение информации, направленной из МОУО, РЦОИ в ОО, в том числе государственных ОО и своевременное ознакомление с результатами ГИА-11 |
| 7.3. | Информирование участников ГИА-9 по вопросам обработки бланков ответов, через официальные информационные источники предоставления результатов экзаменов | В соответствии сПорядком проведенияГИА | контроль за своевременныминформированием участников в ППЭ, ОО, предоставлениеинформации | получение информации, направленной из МОУО, РЦОИ в ОО, в том числе государственных ОО и своевременное ознакомление с результатами ГИА-9 |
| 7.4. | Ведение страниц на официальных сайтах по информированию лиц,привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИродителей (законных представителей), участников ГИА, общественности | в течение всегопериода подготовкии проведения ГИА | Наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ наофициальных сайтах МОУО | Наполнение информацией разделов информирования родителей (законныхпредставителей), участников ГИА,общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ на официальных сайтах ОО |
| 7.5. | Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ | В течение всегопериода подготовкии проведения ГИА | организация работы телефоновмуниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ | организация работы телефонов «горячейлинии» ОО, в том числе государственных ОО по вопросам ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ |
| 7.6. | Взаимодействие со средствами массовой информации (далее - СМИ) регионального и муниципального уровня | в течение всегопериода подготовкии проведения ГИА | Организация взаимодействия со СМИ на территориимуниципального образования (участие в телепередачах,подготовка информациик печати на страницах печатных изданий СМИ) по вопросаморганизации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2024 году | Организация взаимодействия со СМИ на территории муниципального образования по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2024 году, организация работы школьных СМИ |
| 7.7. | Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур | в течение всегопериода подготовкии проведения ГИА | организация проведения в ОО, на территории МО совещаний, семинаров, круглых столов,родительских собраний,собраний ученическихколлективов | организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглыхстолов, родительских собраний, собраний ученических коллективов |
| 7.8. | Проведение родительских собраний по вопросам информационнойбезопасности и подготовкиобучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11, участию в написании итогового сочинения (изложения) в2023/2024 учебном году, иных оценочных процедур | в течение всегопериода подготовкии проведения ГИА | Проведение родительских собраний на уровне МО, встреч с общественностью | организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглыхстолов, родительских собраний, собраний ученических коллективов, встреч с общественностью |
| 7.9. | Разработка (приобретение) и распространение печатной информационной продукции по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | в течение всегопериода подготовкии проведения ГИА | Распространение печатнойинформационной продукции, буклетов для участников ГИА,родителей (законных представителей), общественности,специалистов, привлекаемых кпроведению ГИА в ППЭ, РЦОИ | Распространение печатнойинформационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей),общественности, специалистов,привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ |
| 7.10. | Организация и проведение акций, в том числе флеш-мобов | в течение всегопериода подготовкии проведения ГИА | организация и проведение акций на уровне МО, в том числе флеш-мобов, посвященных вопросам ГИА | обеспечение участия заинтересованных лиц в акциях, в том числе флеш-мобах,посвященных вопросам ГИА |
| 7.11. | Оформление информационныхстендов в ОО, РЦОИ по процедуре проведения итогового сочинения(изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 и ГИА-11 в2023/2024 учебном году, 2024 году | в течение всегопериода подготовкии проведения ГИА | контроль за проведениеммероприятий по оформлениюинформационных стендов в ОО по процедуре проведенияитогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2023/2024 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, контроль по оформлению информационных стендов в ОО | Оформление информационныхстендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования в 2023/2024 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году |
| 7.12. | Организация мероприятий по психологическому сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 в целяхобеспечения готовности кпрохождению ГИА | в течение всегопериода подготовкии проведения ГИА | Обеспечение организацииСопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросамстрессоустойчивости ипсихологической готовности к участию в сдаче экзаменов, спривлечением учрежденийздравоохранения | Сопровождение участников ГИА-9 и Г'ИА-11 в ОО специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги) по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов, работа психологических служб в ОО, в том числе в неотложном режиме;организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов, другие формы, с участием специалистов учреждений здравоохранения |
| 7.13. | Организация психологическогосопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников | в течение всегопериода подготовкии проведения ГИА | Обеспечение организациипсихологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников | Сопровождение родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметниковспециалистами службы сопровождения(психологи, социальные педагоги); работа психологических службОО, в том числе в неотложном режиме;Организация деятельности психолого-педагогических лекториев;Проведение тренингов;Работа комнат психологическойразгрузки, другие формы |
| 7.14. | Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение всегопериода подготовкии проведения ГИА | внедрение, популяризация,демонстрация новых форм работы с участниками ГИА на муниципальном уровне:- демонстрационный экзамен для родительской общественности «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»;- «Единая неделя информирования по вопросам ГИА» | применение, новых форм работы с участниками ГИА на институциональном уровне:- демонстрационный экзамен дляРодительской общественности«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»;- «Единая неделя информирования по вопросам ГИА» |
| **8. Мониторинг организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11** |
| 8.1. | Осуществление мониторинга организации проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки ипроведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками ГИА, их родителями (законными представителями),лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в течение всегопериода подготовкии проведения ГИА | обеспечение проведениямониторинга организацииинформационно-разъяснительной работы по вопросам подготовкии проведения ГИА-9 и ГИА- 11 на уровне МО | Обеспечение самоконтроляорганизации проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА- 11 |
| 8.2. | Осуществление мониторинга хода проведения ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных процедур | в течение всегопериода подготовкии проведения ГИА | Обеспечение мониторинга подготовки к проведению ГИА-9,ГИА-11, иных оценочных процедур, участие в контрольныхмероприятиях | Обеспечение самоконтроля заподготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур, участие в контрольных мероприятиях |
| 8.3. | Организация и проведениеоперативных совещаний в период проведения ГИА, в том числе по вопросам применения технологий проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ | май-сентябрь2024 года, | участие в мониторинге МОУО, ООвыводы по итогам анализа «зон риска» в ходе проведения ГИА,принятие управленческих решений | участие в мониторинге ОО выводы по итогам анализа «зон риска» в ходе проведения ГИА, исполнениеуправленческих решений |